## Strona tyt.
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Śrem
Zamawiający:
Gmina Śrem
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
Wykonawca:
Multiconsult Polska Sp. z o.o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Powiązanie z celami
Nr. działania | I | II | III | IV | V | Nazwa jednostki realizującej | Sektor | Rodzaj działania | Nazwa Działania | Szczegółowy opis przedsięwzięcia | Etap realizacji | Rok rozpoczęcia realizacji | Rok zakończenia realizacji | Rok rozpoczęcia/ zakończenia realizacji | Szacowany koszt [zł] | Źródło finansowania | Plany, dokumenty, strategie, w których działanie zostało wpisane | Uwagi | Źródło
1 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Energetyka | techniczne | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego | W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych LED, instalację nowych słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz wdrożenie systemów sterowania umożliwiających regulację natężenia światła w zależności od potrzeb. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla i kosztów eksploatacyjnych gminy. Planuje się budowę 490 lamp na terenie całej gminy Śrem. | Plan | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 8000000 | środki własne Gminy Śrem | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028, Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 | 800 000,00 zł/rok | -
2 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Energetyka | techniczne | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem. | Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Śrem, obejmująca wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z wdrożeniem systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem. Zakres rzeczowy obejmuje: demontaż obecnie eksploatowanych opraw; dostawę i montaż nowych opraw LED; instalację i konfigurację systemu inteligentnego sterowania oświetleniem (m.in. możliwość zdalnego zarządzania harmonogramem pracy, monitoringu zużycia energii); podłączenie opraw do istniejącej infrastruktury (słupy, zasilanie); wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów; uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Na terenie miasta Śrem planuje się wymianę 846 lamp. | Plan | 2026 | 2026 | 2026/2026 | 4875925.84 | Pożyczka WFOŚiGW | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | - | -
3 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Energetyka | organizacyjne | Wspieranie modernizacji źródeł ogrzewania | Zadanie polega na udzielaniu mieszkańcom gminy wsparcia finansowego w formie dotacji celowych przeznaczonych na wymianę starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne systemy grzewcze. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Wsparcie może obejmować m.in. wymianę kotłów węglowych na piece gazowe, pompy ciepła. | Zadanie ciągłe | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 1000000 | środki własne Gminy Śrem | Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 | 100 000,00 zł/rok | https://bip.srem.pl/public/?id=64470
4 | 2 |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Energetyka | organizacyjne | Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – dotacje na montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła | Zadanie ciągłe | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 500000 | środki własne Gminy Śrem | Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 | 50 000,00 zł/rok | https://bip.srem.pl/public/?id=64470
5 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Zdrowie publiczne | techniczne | Likwidacja wyrobów zawierających azbest | Likwidacja wyrobów zawierających azbest polega na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów, które zawierają włókna azbestu – np. płyt dachowych, elewacyjnych, rur czy izolacji. Zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców. | Plan | 2026 | 2032 | 2026/2032 | 600000 | środki własne Gminy Śrem, środki WFOŚiGW | Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 | 100 000,00zł/rok | https://bip.srem.pl/public/?id=64470
6 |  |  |  |  | 1 | Śremski Ośrodek Kultury | Edukacja, nauka, oświata | informacyjno-edukacyjne | Warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska | Organizacja warsztatów edukacyjnych, promujących ekologiczny styl życia i recykling, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów. Miejsce realizacji ŚOK i sołectwa gminy Śrem | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | b.d. | granty lub środki własne | Plan kadencyjny | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r.
7 | 2 | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Zieleń miejska | organizacyjne | Opracowanie koncepcji rozwoju „miejskich zielonych wysp” | Opracowanie strategii rozwoju "miejskich zielonych wysp" z uwzględnieniem aspektów: 1.Ochrona i wykorzystanie BZI w istniejących miejsc w krajobrazie miejskim 2. Zaangażowanie społeczeństwa poprzez kampanię informacyjną do zgłaszania terenów, które mogłyby być objęte programem „TAK dla zielonych wysp” 3. Organizacja konkursów na najbogatsze biologicznie rabaty sąsiedzkie. 4. „Oddawanie w użytkowanie” przestrzeni rabatowej dla rodzin lub grup sąsiedzkich, oznakowanych informacją, kto się opiekuje danym terenem. 5. Opracowanie harmonogramu koszenia trawników i pasów przy drogowych rotacyjnie z pozostawianiem pasów wspierających warunki dla flory i fauny | Koncepcja | 2026 | 2028 | 2026/2028 | b.d. | środki własne Gminy Śrem | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Renata Frąckowiak
8 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Zieleń miejska | informacyjno-edukacyjne | Uzupełnianie ubytków w nasadzeniach | Przedsięwzięcie polega na uzupełnianiu ubytków w nasadzeniach drzew i krzewów na terenach publicznych m.in. w pasach drogowych, na skwerach i w parkach zarówno na terenie miasta jak i na terenach sołeckich. | Realizacja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 500000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | 50 000,00 zł/rok | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
9 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Gospodarka wodna | techniczne | Rewitalizacja zbiorników i cieków wodnych | Przedsięwzięcie polega na oczyszczeniu, pogłębieniu lub odróżnieniu zbiorników i cieków wodnych zlokalizowanych na terenach należących do gminy, m.in. zbiornika na terenie Parku Śremskich Odlewników, tzw. Łabędziego Oczka w Parku Powstańców Wlkp. czy też cieku przepływającego przez MPE im. W. Puchalskiego. | Koncepcja | 2027 | 2029 | 2027/2029 | b.d. | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
10 |  |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Edukacja, nauka, oświata | informacyjno-edukacyjne | Budowa ścieżek edukacyjnych na terenie parków miejskich w Śremie | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu ścieżek edukacyjnych w formie tablic i elementów przestrzennych o tematyce ekologicznej na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. oraz MPE im. W. Puchalskiego. | Koncepcja | 2027 | 2028 | 2027/2028 | 300000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | - | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
11 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Zieleń miejska | techniczne | Pielęgnacja istniejącego drzewostanu w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach w obszarze objętym inwentaryzacją w roku 2017 (aktualizacja styczeń 2025) oraz uzupełnienie ubytków w drzewostanie. | Projekt | 2026 | 2028 | 2026/2028 | 300000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
12 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Zieleń miejska | techniczne | Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. | Park Miejski im. Powstańców Wlkp. zlokalizowany jest częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta. Aby przywrócić jego świetność, zwiększyć atrakcyjność i zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku podjęto decyzję o konieczności rewitalizacji terenu. W ramach opracowanej w 2017 r. koncepcji rewaloryzacji części parku, na przestrzenie ostatnich lat wykonano już część nowych alejek, oświetlenia, małej architektury, oczko wodne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Kontynuacją prac będą m.in. alejki, oświetlenie i mała architektura na terenie Śremskiego Zoo oraz fontanna. | Realizacja | 2026 | 2028 | 2026/2028 | b.d. | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
13 | 2 |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Edukacja, nauka, oświata | informacyjno-edukacyjne | Kampania edukacyjna nt. prawidłowej segregacji odpadów | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, media lokalne) nt. zasad segregacji odpadów komunalnych polegać będzie na realizacji działań edukacyjnych na terenie gminy Śrem, obejmujących m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych i organizację spotkań z mieszkańcami, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, co może skutkować wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko poprzez ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. | Zadanie ciągłe | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 1000000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | - | 100 000,00 zł/rok | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
14 | 2 |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Edukacja, nauka, oświata | informacyjno-edukacyjne | Cykliczne festyny ekologiczne | Organizacja festynów ekologicznych na terenie Śremu, promujących zasady segregacji odpadów z udziałem lokalnych szkół, organizacji i firm Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu wydarzeń plenerowych z konkursem, warsztatami i pokazami recyklingu, których celem jest integracja społeczności lokalnej i promowanie zachowań proekologicznych, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów oraz wpłynąć korzystnie na lokalne środowisko | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 1000000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | - | 100 000,00 zł/rok | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
15 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Edukacja, nauka, oświata | techniczne | Rozbudowa Systemu Indywidulnej Segregacji Odpadów na osiedlach wielorodzinnych | Rozbudowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów obejmuje wdrożenie technologii identyfikacji odpadów i modernizację punktów odbioru, w celu poprawy jakości i efektywności selektywnej zbiórki, co może prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki odpadami na środowisko. | Plan | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 3600000 | Środki własne, WFOŚiGW, Fundusze UE | - | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rozwoju i Infrastruktury Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
16 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Edukacja, nauka, oświata | mieszane | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie miasta oraz na terenie placówek oświatowych w Śremie | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie placówek oświatowych w Śremie (przedszkola, szkoły) oraz na terenie miasta Śrem (w tym w budynkach jednostek podległych), które mają ograniczyć presję zmian klimatycznych, w szczególności: 1. Nasadzenia zieleni, np. drzewa, krzewy, kwiaty, zazielenienie ścian budynków 2. Zielone ściany, ogrody deszczowe, budki dla owadów i małych ssaków 3. Pojemniki, kosze na segregację śmieci 3. Działania edukacyjne 4. Budowa wiat komunikacji ekoprzystanków- 7 szt. 5. Zakładanie parków kieszonkowych, np. "Skwer Bankowców" | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 10000000 | środki unijne, krajowe, własne | - | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych
17 |  |  | 1 |  |  | Gmina Śrem | Transport | mieszane | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Śrem | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury rowerowej w celu ograniczenia transportu samochodowego na terenie miasta Śrem. Przykładowe działania: 1. Budowa parkingów rowerowych, wiat rowerowych, bikeportów, stacji naprawy rowerów 2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Śrem, (np. Staszica i 750-lecia do miejscowości Grzymysław, ul. Grunwaldzka, ul. Jeziorna) oraz mających na celu połączenie ościennych wsi z centrum miasta Śrem (np. w kierunku Pyszącej, Mechlina, Dąbrowy) 3. Rozwój systemu Śremskiego Roweru Miejskiego 4. Działania edukacyjne np. "Rowerowy Śrem" | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 30000000 | środki unijne, krajowe, własne | Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030, Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2021-2028 - częściowo | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych
18 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Gospodarka wodna | mieszane | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków intensywnych opadów atmosferycznych oraz długotrwałej suszy. Przewidywany zakres zadań: 1. Budowa zbiorników retencyjnych w Śremie oraz na terenach wokół miasta (min. budowa zbiornika retencyjnego na rynku w Śremie - Pl. 20 Października) 2. Modernizacja zbiorników wodnych na terenie miasta Śrem i dostosowanie ich do potrzeb gromadzenia nadmiaru wody 3. Przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta w celu zwiększenia jego przepustowości w trakcie deszczów nawalnych. 4. Budowa obiektów służących retencji wody (zbiorniki, beczki, itp.) 5. Likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, w tym zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, np. nawierzchnie z korka, beton drenażowy 6. działania edukacyjne | Plan | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 10000000 | środki unijne, krajowe, własne | - | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r. Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych
19 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Wielosektorowe | organizacyjne | Wprowadzanie standardów klimatycznych w zamówieniach publicznych i inwestycjach | Działanie polega na włączaniu kryteriów klimatycznych i proekologicznych w procesy planowania przestrzennego, realizacji inwestycji oraz udzielania zamówień publicznych. Obejmuje uwzględnianie wymogów związanych z efektywnością energetyczną, ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, retencją wód opadowych, zielenią miejską oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. | Zadanie ciągłe | 2026 | 2028 | 2026/2028 | 0 | n.d. | - | - | -
20 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Wielosektorowe | organizacyjne | Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych gminy z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu | Działanie polega na przeglądzie i aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych gminy (zarówno obowiązkowych, jak i przyjmowanych uchwałą rady gminy) pod kątem uwzględnienia potrzeb adaptacji do zmian klimatu. Obejmuje to analizę spójności zapisów z wyzwaniami klimatycznymi, uzupełnienie diagnoz o dane o zagrożeniach, aktualizację celów i działań, wprowadzenie nowych rozwiązań adaptacyjnych oraz wskaźników monitorowania. Aktualizacja może wynikać z przepisów prawa, harmonogramu wdrażania dokumentów, lokalnego planu adaptacji lub istotnych zmian w sytuacji gminy. | Zadanie ciągłe | 2026 | 2036 | 2026/2036 | 0 | n.d. | - | - | -
21 | 1 |  |  | 2 |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Zdrowie publiczne | techniczne | Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu | Działanie polega na przystosowaniu obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup i montaż klimatyzacji 2. Zakup i montaż rolet zewnętrznych | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | b.d. | dotacja celowa lub środki z programu Infrastruktura domów kultury, Budżet Gminy | - | - | W odpowiedzi na ankietyzację 24 lipca – 7 sierpnia 2025 r.
22 | 2 |  |  | 1 |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Energetyka | techniczne | Rozwój zielonej energii na obszarze miasta | Działanie polega na zwiększeniu energii generowanej na obszarze gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup lub leasing oraz montaż paneli fotowoltaicznych, 2. kolektorów słonecznych 3. pomp ciepła (z przystosowaniem powierzchni pod ich instalację.) | Koncepcja | 2026 | 2036 | 2026/2036 | b.d. | środki unijne, krajowe, własne | - | - | -
23 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Gospodarka przestrzenna | organizacyjne | Opracowanie i wdrożenie inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej wrażliwych na skutki zmian klimatu | Działanie obejmuje opracowanie oraz wdrożenie kompleksowej inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu – w tym budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Inwentaryzacja pozwoli na identyfikację obiektów wymagających modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego i umożliwi prowadzenie skutecznego monitoringu realizacji wskaźnika MPA. Zakres obejmuje zebranie danych o stanie technicznym budynków, ocenie komfortu cieplnego, zastosowanych rozwiązaniach adaptacyjnych (m.in. termomodernizacja, klimatyzacja, zielone dachy, tarasy), oraz lokalizacji obiektów względem obszarów narażonych na zjawiska ekstremalne (np. fale upałów, podtopienia). Wyniki inwentaryzacji zostaną ujęte w cyfrowej bazie danych umożliwiającej aktualizację informacji i integrację z systemem monitoringu MPA. Opracowanie arkusza oceny budynków pod kątem komfortu termicznego • Zebranie i uporządkowanie danych o wszystkich placówkach z wybranych kategorii • Wskazanie obiektów wymagających modernizacji adaptacyjnych • Utworzenie cyfrowej bazy danych obiektów z możliwością aktualizacji • Integracja z systemem monitoringu realizacji MPA | Koncepcja | 2026 | 2028 | 2026/2028 | b.d. | Środki własne JST, programy krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), środki z KPO lub RPO | - | - | Działanie stanowi element przygotowawczy do inwestycji adaptacyjnych – umożliwia skuteczny monitoring i raportowanie postępów w zakresie poprawy komfortu termicznego w budynkach publicznych.
24 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Gospodarka przestrzenna | organizacyjne | Inwentaryzacja i klasyfikacja terenów trawiastych według częstotliwości koszenia | Zadanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji terenów trawiastych będących w zarządzie miasta (parki, pasy drogowe, zieleńce, skwery) oraz przypisanie im kategorii utrzymania w oparciu o częstotliwość koszenia. Zostanie opracowany system raportowania (np. w GIS lub arkuszu kalkulacyjnym) umożliwiający coroczne aktualizowanie danych o powierzchni trawników koszonych rzadziej niż dwa razy w roku. | Koncepcja | 2026 | 2028 | 2026/2028 | b.d. | Środki własne JST, programy krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Program LIFE (Komisja Europejska) | - | -
25 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Gospodarka wodna | organizacyjne | Inwentaryzacja i ewidencja zbiorników retencyjnych na terenie miasta | Zadanie polega na sporządzeniu aktualnej inwentaryzacji istniejących zbiorników retencyjnych – zarówno naturalnych, jak i sztucznych – z określeniem ich pojemności, rodzaju, lokalizacji i stanu technicznego. Dane umożliwią obliczanie objętości zbiorników retencyjnych na obszarze miasta. | Koncepcja | 2026 | 2028 | 2026/2028 | b.d. | Środki własne JST, programy krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Program LIFE | - | -
26 |  |  | 1 |  |  | Gmina Śrem | Transport | techniczne | Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej z wiatami zapewniającymi ochronę przed czynnikami atmosferycznymi | Zadanie polega modernizacji przystanków komunikacji miejskiej poprzez montaż wiat przystankowych chroniących pasażerów przed opadami, słońcem i wiatrem. Wiaty będą projektowane z uwzględnieniem zasad adaptacji do zmian klimatu — z zastosowaniem materiałów o wysokiej trwałości, elementów ograniczających nagrzewanie się konstrukcji (np. dachy z panelami odbijającymi promieniowanie lub zielonymi nasadzeniami), a także z możliwością montażu małej retencji (np. rynien i pojemników na wodę deszczową do podlewania roślinności). Wiaty zostaną rozmieszczone przy przystankach nieposiadających dotychczas odpowiedniego zadaszenia. | Koncepcja | 2026 | 2030 | 2026/2030 | 2040000 | Środki własne JST, programy krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) | szacowany koszt - 120 000,00 zł/ wiata | -
27 | [13 empty] | /
28 | [13 empty] | /
29 | [13 empty] | /
30 | [13 empty] | /
31 | [13 empty] | /
32 | [13 empty] | /
33 | [13 empty] | /
34 | [13 empty] | /
35 | [13 empty] | /
36 | [13 empty] | /
37 | [13 empty] | /
38 | [13 empty] | /
39 | [13 empty] | /
40 | [13 empty] | /
41 | [13 empty] | /
42 | [13 empty] | /
43 | [13 empty] | /
44 | [13 empty] | /
45 | [13 empty] | /
46 | [13 empty] | /
47 | [13 empty] | /
48 | [13 empty] | /
49 | [13 empty] | /
50 | [13 empty] | /
51 | [13 empty] | /
52 | [13 empty] | /
53 | [13 empty] | /
54 | [13 empty] | /
55 | [13 empty] | /
56 | [13 empty] | /
57 | [13 empty] | /
58 | [13 empty] | /
59 | [13 empty] | /
60 | [13 empty] | /
61 | [13 empty] | /
62 | [13 empty] | /
63 | [13 empty] | /
64 | [13 empty] | /
65 | [13 empty] | /
66 | [13 empty] | /
67 | [13 empty] | /
68 | [13 empty] | /
69 | [13 empty] | /
70 | [13 empty] | /
71 | [13 empty] | /
72 | [13 empty] | /
73 | [13 empty] | /
74 | [13 empty] | /
75 | [13 empty] | /
76 | [13 empty] | /
77 | [13 empty] | /
78 | [13 empty] | /
79 | [13 empty] | /
80 | [13 empty] | /
81 | [13 empty] | /
82 | [13 empty] | /
83 | [13 empty] | /
84 | [13 empty] | /
85 | [13 empty] | /
86 | [13 empty] | /
87 | [13 empty] | /
88 | [13 empty] | /
89 | [13 empty] | /
90 | [13 empty] | /
91 | [13 empty] | /
92 | [13 empty] | /
93 | [13 empty] | /
94 | [13 empty] | /
95 | [13 empty] | /
96 | [13 empty] | /
97 | [13 empty] | /
98 | [13 empty] | /
99 | [13 empty] | /
100 | [13 empty] | /
101 | [13 empty] | /
102 | [13 empty] | /
103 | [13 empty] | /
104 | [13 empty] | /
105 | [13 empty] | /
106 | [13 empty] | /
107 | [13 empty] | /
108 | [13 empty] | /
109 | [13 empty] | /
110 | [13 empty] | /
111 | [13 empty] | /
112 | [13 empty] | /
113 | [13 empty] | /
114 | [13 empty] | /
115 | [13 empty] | /
116 | [13 empty] | /
117 | [13 empty] | /
118 | [13 empty] | /
119 | [13 empty] | /
120 | [13 empty] | /
121 | [13 empty] | /
122 | [13 empty] | /
123 | [13 empty] | /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## Cele
Cele szczegółowe
|  |  |  | Zapewnienie ochrony zdrowia i komfortu życia mieszkańców w obliczu zmian klimatu | Podnoszenie niezawodności i odporności tkanki miejskiej poprzez rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury | Optymalizacja transportu drogowego, utrzymanie i rozwój ciągów pieszych, rowerowych oraz komunikacji miejskiej | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej | Zwiększanie świadomości i zaangażowania społecznego w proces adaptacji do zmian klimatu
Nr zadania | Nazwa Jednostka realizująca | Nazwa Działania | Szczegółowy opis przedsięwzięcia | I | II | III | IV | V
1 | Gmina Śrem | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego | W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych LED, instalację nowych słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz wdrożenie systemów sterowania umożliwiających regulację natężenia światła w zależności od potrzeb. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla i kosztów eksploatacyjnych gminy. Planuje się budowę 490 lamp na terenie całej gminy Śrem. |  |  |  | 1
2 | Gmina Śrem | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem. | Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Śrem, obejmująca wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z wdrożeniem systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem. Zakres rzeczowy obejmuje: demontaż obecnie eksploatowanych opraw; dostawę i montaż nowych opraw LED; instalację i konfigurację systemu inteligentnego sterowania oświetleniem (m.in. możliwość zdalnego zarządzania harmonogramem pracy, monitoringu zużycia energii); podłączenie opraw do istniejącej infrastruktury (słupy, zasilanie); wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów; uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Na terenie miasta Śrem planuje się wymianę 846 lamp. |  |  |  | 1
3 | Gmina Śrem | Wspieranie modernizacji źródeł ogrzewania | Zadanie polega na udzielaniu mieszkańcom gminy wsparcia finansowego w formie dotacji celowych przeznaczonych na wymianę starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne systemy grzewcze. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Wsparcie może obejmować m.in. wymianę kotłów węglowych na piece gazowe, pompy ciepła. |  |  |  | 1
4 | Gmina Śrem | Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – dotacje na montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła | 2 |  |  | 1
5 | Gmina Śrem | Likwidacja wyrobów zawierających azbest | Likwidacja wyrobów zawierających azbest polega na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów, które zawierają włókna azbestu – np. płyt dachowych, elewacyjnych, rur czy izolacji. Zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców. | 1
6 | Śremski Ośrodek Kultury | Warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska | Organizacja warsztatów edukacyjnych, promujących ekologiczny styl życia i recykling, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów. Miejsce realizacji ŚOK i sołectwa gminy Śrem |  |  |  |  | 1
7 | Gmina Śrem | Opracowanie koncepcji rozwoju „miejskich zielonych wysp” | Opracowanie strategii rozwoju "miejskich zielonych wysp" z uwzględnieniem aspektów: 1.Ochrona i wykorzystanie BZI w istniejących miejsc w krajobrazie miejskim 2. Zaangażowanie społeczeństwa poprzez kampanię informacyjną do zgłaszania terenów, które mogłyby być objęte programem „TAK dla zielonych wysp” 3. Organizacja konkursów na najbogatsze biologicznie rabaty sąsiedzkie. 4. „Oddawanie w użytkowanie” przestrzeni rabatowej dla rodzin lub grup sąsiedzkich, oznakowanych informacją, kto się opiekuje danym terenem. 5. Opracowanie harmonogramu koszenia trawników i pasów przy drogowych rotacyjnie z pozostawianiem pasów wspierających warunki dla flory i fauny | 2 | 1
8 | Gmina Śrem | Uzupełnianie ubytków w nasadzeniach | Przedsięwzięcie polega na uzupełnianiu ubytków w nasadzeniach drzew i krzewów na terenach publicznych m.in. w pasach drogowych, na skwerach i w parkach zarówno na terenie miasta jak i na terenach sołeckich. |  | 1
9 | Gmina Śrem | Rewitalizacja zbiorników i cieków wodnych | Przedsięwzięcie polega na oczyszczeniu, pogłębieniu lub odróżnieniu zbiorników i cieków wodnych zlokalizowanych na terenach należących do gminy, m.in. zbiornika na terenie Parku Śremskich Odlewników, tzw. Łabędziego Oczka w Parku Powstańców Wlkp. czy też cieku przepływającego przez MPE im. W. Puchalskiego. |  | 1
10 | Gmina Śrem | Budowa ścieżek edukacyjnych na terenie parków miejskich w Śremie | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu ścieżek edukacyjnych w formie tablic i elementów przestrzennych o tematyce ekologicznej na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. oraz MPE im. W. Puchalskiego. |  |  |  |  | 1
11 | Gmina Śrem | Pielęgnacja istniejącego drzewostanu w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach w obszarze objętym inwentaryzacją w roku 2017 (aktualizacja styczeń 2025) oraz uzupełnienie ubytków w drzewostanie. |  | 1
12 | Gmina Śrem | Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. | Park Miejski im. Powstańców Wlkp. zlokalizowany jest częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta. Aby przywrócić jego świetność, zwiększyć atrakcyjność i zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku podjęto decyzję o konieczności rewitalizacji terenu. W ramach opracowanej w 2017 r. koncepcji rewaloryzacji części parku, na przestrzenie ostatnich lat wykonano już część nowych alejek, oświetlenia, małej architektury, oczko wodne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Kontynuacją prac będą m.in. alejki, oświetlenie i mała architektura na terenie Śremskiego Zoo oraz fontanna. |  | 1
13 | Gmina Śrem | Kampania edukacyjna nt. prawidłowej segregacji odpadów | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, media lokalne) nt. zasad segregacji odpadów komunalnych polegać będzie na realizacji działań edukacyjnych na terenie gminy Śrem, obejmujących m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych i organizację spotkań z mieszkańcami, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, co może skutkować wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko poprzez ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. | 2 |  |  |  | 1
14 | Gmina Śrem | Cykliczne festyny ekologiczne | Organizacja festynów ekologicznych na terenie Śremu, promujących zasady segregacji odpadów z udziałem lokalnych szkół, organizacji i firm Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu wydarzeń plenerowych z konkursem, warsztatami i pokazami recyklingu, których celem jest integracja społeczności lokalnej i promowanie zachowań proekologicznych, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów oraz wpłynąć korzystnie na lokalne środowisko | 2 |  |  |  | 1
15 | Gmina Śrem | Rozbudowa Systemu Indywidulnej Segregacji Odpadów na osiedlach wielorodzinnych | Rozbudowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów obejmuje wdrożenie technologii identyfikacji odpadów i modernizację punktów odbioru, w celu poprawy jakości i efektywności selektywnej zbiórki, co może prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki odpadami na środowisko. | 1
16 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie miasta oraz na terenie placówek oświatowych w Śremie | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie placówek oświatowych w Śremie (przedszkola, szkoły) oraz na terenie miasta Śrem (w tym w budynkach jednostek podległych), które mają ograniczyć presję zmian klimatycznych, w szczególności: 1. Nasadzenia zieleni, np. drzewa, krzewy, kwiaty, zazielenienie ścian budynków 2. Zielone ściany, ogrody deszczowe, budki dla owadów i małych ssaków 3. Pojemniki, kosze na segregację śmieci 3. Działania edukacyjne 4. Budowa wiat komunikacji ekoprzystanków- 7 szt. 5. Zakładanie parków kieszonkowych, np. "Skwer Bankowców" |  | 1
17 | Gmina Śrem | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Śrem | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury rowerowej w celu ograniczenia transportu samochodowego na terenie miasta Śrem. Przykładowe działania: 1. Budowa parkingów rowerowych, wiat rowerowych, bikeportów, stacji naprawy rowerów 2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Śrem, (np. Staszica i 750-lecia do miejscowości Grzymysław, ul. Grunwaldzka, ul. Jeziorna) oraz mających na celu połączenie ościennych wsi z centrum miasta Śrem (np. w kierunku Pyszącej, Mechlina, Dąbrowy) 3. Rozwój systemu Śremskiego Roweru Miejskiego 4. Działania edukacyjne np. "Rowerowy Śrem" |  |  | 1
18 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków intensywnych opadów atmosferycznych oraz długotrwałej suszy. Przewidywany zakres zadań: 1. Budowa zbiorników retencyjnych w Śremie oraz na terenach wokół miasta (min. budowa zbiornika retencyjnego na rynku w Śremie - Pl. 20 Października) 2. Modernizacja zbiorników wodnych na terenie miasta Śrem i dostosowanie ich do potrzeb gromadzenia nadmiaru wody 3. Przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta w celu zwiększenia jego przepustowości w trakcie deszczów nawalnych. 4. Budowa obiektów służących retencji wody (zbiorniki, beczki, itp.) 5. Likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, w tym zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, np. nawierzchnie z korka, beton drenażowy 6. działania edukacyjne |  | 1
19 | Gmina Śrem | Wprowadzanie standardów klimatycznych w zamówieniach publicznych i inwestycjach | Działanie polega na włączaniu kryteriów klimatycznych i proekologicznych w procesy planowania przestrzennego, realizacji inwestycji oraz udzielania zamówień publicznych. Obejmuje uwzględnianie wymogów związanych z efektywnością energetyczną, ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, retencją wód opadowych, zielenią miejską oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. | 1
20 | Gmina Śrem | Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych gminy z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu | Działanie polega na przeglądzie i aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych gminy (zarówno obowiązkowych, jak i przyjmowanych uchwałą rady gminy) pod kątem uwzględnienia potrzeb adaptacji do zmian klimatu. Obejmuje to analizę spójności zapisów z wyzwaniami klimatycznymi, uzupełnienie diagnoz o dane o zagrożeniach, aktualizację celów i działań, wprowadzenie nowych rozwiązań adaptacyjnych oraz wskaźników monitorowania. Aktualizacja może wynikać z przepisów prawa, harmonogramu wdrażania dokumentów, lokalnego planu adaptacji lub istotnych zmian w sytuacji gminy. | 1
21 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu | Działanie polega na przystosowaniu obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup i montaż klimatyzacji 2. Zakup i montaż rolet zewnętrznych | 1 |  |  | 2
22 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Rozwój zielonej energii na obszarze miasta | Działanie polega na zwiększeniu energii generowanej na obszarze gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup lub leasing oraz montaż paneli fotowoltaicznych, 2. kolektorów słonecznych 3. pomp ciepła (z przystosowaniem powierzchni pod ich instalację.) | 2 |  |  | 1
23 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Opracowanie i wdrożenie inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej wrażliwych na skutki zmian klimatu | Działanie obejmuje opracowanie oraz wdrożenie kompleksowej inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu – w tym budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Inwentaryzacja pozwoli na identyfikację obiektów wymagających modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego i umożliwi prowadzenie skutecznego monitoringu realizacji wskaźnika MPA. Zakres obejmuje zebranie danych o stanie technicznym budynków, ocenie komfortu cieplnego, zastosowanych rozwiązaniach adaptacyjnych (m.in. termomodernizacja, klimatyzacja, zielone dachy, tarasy), oraz lokalizacji obiektów względem obszarów narażonych na zjawiska ekstremalne (np. fale upałów, podtopienia). Wyniki inwentaryzacji zostaną ujęte w cyfrowej bazie danych umożliwiającej aktualizację informacji i integrację z systemem monitoringu MPA. Opracowanie arkusza oceny budynków pod kątem komfortu termicznego • Zebranie i uporządkowanie danych o wszystkich placówkach z wybranych kategorii • Wskazanie obiektów wymagających modernizacji adaptacyjnych • Utworzenie cyfrowej bazy danych obiektów z możliwością aktualizacji • Integracja z systemem monitoringu realizacji MPA | 1 |  |  |  | 2
24 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Inwentaryzacja i klasyfikacja terenów trawiastych według częstotliwości koszenia | Zadanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji terenów trawiastych będących w zarządzie miasta (parki, pasy drogowe, zieleńce, skwery) oraz przypisanie im kategorii utrzymania w oparciu o częstotliwość koszenia. Zostanie opracowany system raportowania (np. w GIS lub arkuszu kalkulacyjnym) umożliwiający coroczne aktualizowanie danych o powierzchni trawników koszonych rzadziej niż dwa razy w roku. | 1 |  |  |  | 2
25 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Inwentaryzacja i ewidencja zbiorników retencyjnych na terenie miasta | Zadanie polega na sporządzeniu aktualnej inwentaryzacji istniejących zbiorników retencyjnych – zarówno naturalnych, jak i sztucznych – z określeniem ich pojemności, rodzaju, lokalizacji i stanu technicznego. Dane umożliwią obliczanie objętości zbiorników retencyjnych na obszarze miasta. | 1 |  |  |  | 2
26 | Gmina Śrem | Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej z wiatami zapewniającymi ochronę przed czynnikami atmosferycznymi | Zadanie polega modernizacji przystanków komunikacji miejskiej poprzez montaż wiat przystankowych chroniących pasażerów przed opadami, słońcem i wiatrem. Wiaty będą projektowane z uwzględnieniem zasad adaptacji do zmian klimatu — z zastosowaniem materiałów o wysokiej trwałości, elementów ograniczających nagrzewanie się konstrukcji (np. dachy z panelami odbijającymi promieniowanie lub zielonymi nasadzeniami), a także z możliwością montażu małej retencji (np. rynien i pojemników na wodę deszczową do podlewania roślinności). Wiaty zostaną rozmieszczone przy przystankach nieposiadających dotychczas odpowiedniego zadaszenia. |  |  | 1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

## Wskaźniki- działania
Miernik realizacji
lp. | I | II | III | IV | V | Jednostka realizująca | Działanie | Opis | Szacowany koszt | Rok rozpoczęcia / rok zakończenia | Wskaźnik | Wartość bazowa w roku 2024 | Oczekiwany efekt
1 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego | W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych LED, instalację nowych słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem oraz wdrożenie systemów sterowania umożliwiających regulację natężenia światła w zależności od potrzeb. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla i kosztów eksploatacyjnych gminy. Planuje się budowę 490 lamp na terenie całej gminy Śrem. | 8000000 | 2026 / 2036 | Liczba wybudowanych energooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Śrem- 490 szt. | 0% | 100%
2 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem. | Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Śrem, obejmująca wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z wdrożeniem systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem. Zakres rzeczowy obejmuje: demontaż obecnie eksploatowanych opraw; dostawę i montaż nowych opraw LED; instalację i konfigurację systemu inteligentnego sterowania oświetleniem (m.in. możliwość zdalnego zarządzania harmonogramem pracy, monitoringu zużycia energii); podłączenie opraw do istniejącej infrastruktury (słupy, zasilanie); wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów; uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Na terenie miasta Śrem planuje się wymianę 846 lamp. | 4875925.84 | 2026 / 2026 | Liczba zmodernizowanych na energooszczędne punktów świetlnych na terenie miasta Śrem - 846 szt. | 0% | 100%
3 |  |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Wspieranie modernizacji źródeł ogrzewania | Zadanie polega na udzielaniu mieszkańcom gminy wsparcia finansowego w formie dotacji celowych przeznaczonych na wymianę starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne systemy grzewcze. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Wsparcie może obejmować m.in. wymianę kotłów węglowych na piece gazowe, pompy ciepła. | 1000000 | 2026 / 2036 | Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwo stałe” - 194 szt. | 0% | 100%
4 | 2 |  |  | 1 |  | Gmina Śrem | Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Wspieranie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – dotacje na montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła | 500000 | 2026 / 2036 | Liczba udzielonych dotacji na OZE - 10 dotacji | 0% | 100%
5 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Likwidacja wyrobów zawierających azbest | Likwidacja wyrobów zawierających azbest polega na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów, które zawierają włókna azbestu – np. płyt dachowych, elewacyjnych, rur czy izolacji. Zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców. | 600000 | 2026 / 2032 | Masa azbestu na terenie gminy przekazanego do utylizacji - 210 ton | 0% | 100%
6 |  |  |  |  | 1 | Śremski Ośrodek Kultury | Warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska | Organizacja warsztatów edukacyjnych, promujących ekologiczny styl życia i recykling, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów. Miejsce realizacji ŚOK i sołectwa gminy Śrem | b.d. | 2026 / 2036 | Liczba zorganizowanych warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska - 3 szt. | 0% | 100%
7 | 2 | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Opracowanie koncepcji rozwoju „miejskich zielonych wysp” | Opracowanie strategii rozwoju "miejskich zielonych wysp" z uwzględnieniem aspektów: 1.Ochrona i wykorzystanie BZI w istniejących miejsc w krajobrazie miejskim 2. Zaangażowanie społeczeństwa poprzez kampanię informacyjną do zgłaszania terenów, które mogłyby być objęte programem „TAK dla zielonych wysp” 3. Organizacja konkursów na najbogatsze biologicznie rabaty sąsiedzkie. 4. „Oddawanie w użytkowanie” przestrzeni rabatowej dla rodzin lub grup sąsiedzkich, oznakowanych informacją, kto się opiekuje danym terenem. 5. Opracowanie harmonogramu koszenia trawników i pasów przy drogowych rotacyjnie z pozostawianiem pasów wspierających warunki dla flory i fauny | b.d. | 2026 / 2028 | Liczba opracowanych planów rozwoju miejskich zielonych wysp na terenie miasta Śrem - 1 szt. | 0% | 100%
8 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Uzupełnianie ubytków w nasadzeniach | Przedsięwzięcie polega na uzupełnianiu ubytków w nasadzeniach drzew i krzewów na terenach publicznych m.in. w pasach drogowych, na skwerach i w parkach zarówno na terenie miasta jak i na terenach sołeckich. | 500000 | 2026 / 2036 | Bieżące uzupełnianie ubytków w nasadzeniach | nd. | utrzymanie
9 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Rewitalizacja zbiorników i cieków wodnych | Przedsięwzięcie polega na oczyszczeniu, pogłębieniu lub odróżnieniu zbiorników i cieków wodnych zlokalizowanych na terenach należących do gminy, m.in. zbiornika na terenie Parku Śremskich Odlewników, tzw. Łabędziego Oczka w Parku Powstańców Wlkp. czy też cieku przepływającego przez MPE im. W. Puchalskiego. | b.d. | 2027 / 2029 | Liczba zrewitalizowanych zbiorników wodnych - 2 szt. | 0% | 100%
10 |  |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Budowa ścieżek edukacyjnych na terenie parków miejskich w Śremie | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu ścieżek edukacyjnych w formie tablic i elementów przestrzennych o tematyce ekologicznej na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. oraz MPE im. W. Puchalskiego. | 300000 | 2027 / 2028 | Liczba utworzonych ścieżek edukacyjnych - 2 szt. | 0% | 100%
11 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Pielęgnacja istniejącego drzewostanu w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. | Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach w obszarze objętym inwentaryzacją w roku 2017 (aktualizacja styczeń 2025) oraz uzupełnienie ubytków w drzewostanie. | 300000 | 2026 / 2028 | Liczba parków miejskich objętych pracami pielęgnacyjnymi - 1 szt. | 0% | 100%
12 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem | Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. | Park Miejski im. Powstańców Wlkp. zlokalizowany jest częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta. Aby przywrócić jego świetność, zwiększyć atrakcyjność i zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku podjęto decyzję o konieczności rewitalizacji terenu. W ramach opracowanej w 2017 r. koncepcji rewaloryzacji części parku, na przestrzenie ostatnich lat wykonano już część nowych alejek, oświetlenia, małej architektury, oczko wodne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Kontynuacją prac będą m.in. alejki, oświetlenie i mała architektura na terenie Śremskiego Zoo oraz fontanna. | b.d. | 2026 / 2028 | Liczba zrewitalizowanych parków miejskich - 1 szt. | 0% | 100%
13 | 2 |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Kampania edukacyjna nt. prawidłowej segregacji odpadów | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, media lokalne) nt. zasad segregacji odpadów komunalnych polegać będzie na realizacji działań edukacyjnych na terenie gminy Śrem, obejmujących m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych i organizację spotkań z mieszkańcami, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, co może skutkować wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko poprzez ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. | 1000000 | 2026 / 2036 | Liczba kampanii edukacyjnych nt. prawidłowej segregacji odpadów - 1 szt. | 0% | 100%
14 | 2 |  |  |  | 1 | Gmina Śrem | Cykliczne festyny ekologiczne | Organizacja festynów ekologicznych na terenie Śremu, promujących zasady segregacji odpadów z udziałem lokalnych szkół, organizacji i firm Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu wydarzeń plenerowych z konkursem, warsztatami i pokazami recyklingu, których celem jest integracja społeczności lokalnej i promowanie zachowań proekologicznych, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów oraz wpłynąć korzystnie na lokalne środowisko | 1000000 | 2026 / 2036 | Organizacja 1 festynu ekologicznych na rok | 0% | 100%
15 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Rozbudowa Systemu Indywidulnej Segregacji Odpadów na osiedlach wielorodzinnych | Rozbudowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów obejmuje wdrożenie technologii identyfikacji odpadów i modernizację punktów odbioru, w celu poprawy jakości i efektywności selektywnej zbiórki, co może prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki odpadami na środowisko. | 3600000 | 2026 / 2036 | Liczba nowych lokalizacji / osiedli objętych systemem indywidualnej segregacji odpadów - 3 systemy | 0% | 100%
16 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie miasta oraz na terenie placówek oświatowych w Śremie | Wprowadzenie elementów zielonej infrastruktury na terenie placówek oświatowych w Śremie (przedszkola, szkoły) oraz na terenie miasta Śrem (w tym w budynkach jednostek podległych), które mają ograniczyć presję zmian klimatycznych, w szczególności: 1. Nasadzenia zieleni, np. drzewa, krzewy, kwiaty, zazielenienie ścian budynków 2. Zielone ściany, ogrody deszczowe, budki dla owadów i małych ssaków 3. Pojemniki, kosze na segregację śmieci 3. Działania edukacyjne 4. Budowa wiat komunikacji ekoprzystanków- 7 szt. 5. Zakładanie parków kieszonkowych, np. "Skwer Bankowców" | 10000000 | 2026 / 2036 | Liczba projektów zakresu zielonej infrastruktury - 5 projektów | 0% | 100%
17 |  |  | 1 |  |  | Gmina Śrem | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Śrem | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury rowerowej w celu ograniczenia transportu samochodowego na terenie miasta Śrem. Przykładowe działania: 1. Budowa parkingów rowerowych, wiat rowerowych, bikeportów, stacji naprawy rowerów 2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Śrem, (np. Staszica i 750-lecia do miejscowości Grzymysław, ul. Grunwaldzka, ul. Jeziorna) oraz mających na celu połączenie ościennych wsi z centrum miasta Śrem (np. w kierunku Pyszącej, Mechlina, Dąbrowy) 3. Rozwój systemu Śremskiego Roweru Miejskiego 4. Działania edukacyjne np. "Rowerowy Śrem" | 30000000 | 2026 / 2036 | Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 8 km | 0% | 100%
18 |  | 1 |  |  |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem | Budowa systemu retencyjnego wód opadowych na terenie gminy Śrem, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków intensywnych opadów atmosferycznych oraz długotrwałej suszy. Przewidywany zakres zadań: 1. Budowa zbiorników retencyjnych w Śremie oraz na terenach wokół miasta (min. budowa zbiornika retencyjnego na rynku w Śremie - Pl. 20 Października) 2. Modernizacja zbiorników wodnych na terenie miasta Śrem i dostosowanie ich do potrzeb gromadzenia nadmiaru wody 3. Przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta w celu zwiększenia jego przepustowości w trakcie deszczów nawalnych. 4. Budowa obiektów służących retencji wody (zbiorniki, beczki, itp.) 5. Likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, w tym zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, np. nawierzchnie z korka, beton drenażowy 6. działania edukacyjne | 10000000 | 2026 / 2036 | Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych - 1 szt. | 0% | 100%
19 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Wprowadzanie standardów klimatycznych w zamówieniach publicznych i inwestycjach | Działanie polega na włączaniu kryteriów klimatycznych i proekologicznych w procesy planowania przestrzennego, realizacji inwestycji oraz udzielania zamówień publicznych. Obejmuje uwzględnianie wymogów związanych z efektywnością energetyczną, ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, retencją wód opadowych, zielenią miejską oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. | 0 | 2026 / 2028 | Minimalna liczba zamówień publicznych uwzględniających kryteria klimatyczne - 6 zamówień | 0% | 100%
20 | 1 |  |  |  |  | Gmina Śrem | Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych gminy z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu | Działanie polega na przeglądzie i aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych gminy (zarówno obowiązkowych, jak i przyjmowanych uchwałą rady gminy) pod kątem uwzględnienia potrzeb adaptacji do zmian klimatu. Obejmuje to analizę spójności zapisów z wyzwaniami klimatycznymi, uzupełnienie diagnoz o dane o zagrożeniach, aktualizację celów i działań, wprowadzenie nowych rozwiązań adaptacyjnych oraz wskaźników monitorowania. Aktualizacja może wynikać z przepisów prawa, harmonogramu wdrażania dokumentów, lokalnego planu adaptacji lub istotnych zmian w sytuacji gminy. | 0 | 2026 / 2036 | Uwzględnianie MPA przy sporządzaniu aktualizacji lub przy sporządzeniu nowych dokumentów strategicznych Gminy Śrem | 0% | 100%
21 | 1 |  |  | 2 |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu | Działanie polega na przystosowaniu obiektów użyteczności publicznej do pracy w warunkach zmieniającego się klimatu. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup i montaż klimatyzacji 2. Zakup i montaż rolet zewnętrznych | b.d. | 2026 / 2036 | Liczba obiektów przystosowanych do pracy w warunkach ekstremalnych temperatur - 2 obiekty | 0% | 100%
22 | 2 |  |  | 1 |  | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Rozwój zielonej energii na obszarze miasta | Działanie polega na zwiększeniu energii generowanej na obszarze gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł. Przewidywany zakres zadań: 1. Zakup lub leasing oraz montaż paneli fotowoltaicznych, 2. kolektorów słonecznych 3. pomp ciepła (z przystosowaniem powierzchni pod ich instalację.) | b.d. | 2026 / 2036 | Liczba obiektów, w których zwiększono moc instalacji OZE lub założono nową instalację OZE - 3 obiekty | 0% | 100%
23 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Opracowanie i wdrożenie inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej wrażliwych na skutki zmian klimatu | Działanie obejmuje opracowanie oraz wdrożenie kompleksowej inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu – w tym budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Inwentaryzacja pozwoli na identyfikację obiektów wymagających modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego i umożliwi prowadzenie skutecznego monitoringu realizacji wskaźnika MPA. Zakres obejmuje zebranie danych o stanie technicznym budynków, ocenie komfortu cieplnego, zastosowanych rozwiązaniach adaptacyjnych (m.in. termomodernizacja, klimatyzacja, zielone dachy, tarasy), oraz lokalizacji obiektów względem obszarów narażonych na zjawiska ekstremalne (np. fale upałów, podtopienia). Wyniki inwentaryzacji zostaną ujęte w cyfrowej bazie danych umożliwiającej aktualizację informacji i integrację z systemem monitoringu MPA. Opracowanie arkusza oceny budynków pod kątem komfortu termicznego • Zebranie i uporządkowanie danych o wszystkich placówkach z wybranych kategorii • Wskazanie obiektów wymagających modernizacji adaptacyjnych • Utworzenie cyfrowej bazy danych obiektów z możliwością aktualizacji • Integracja z systemem monitoringu realizacji MPA | b.d. | 2026 / 2028 | Liczba budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, poddanych inwentaryzacji | 0% | 100%
24 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Inwentaryzacja i klasyfikacja terenów trawiastych według częstotliwości koszenia | Zadanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji terenów trawiastych będących w zarządzie miasta (parki, pasy drogowe, zieleńce, skwery) oraz przypisanie im kategorii utrzymania w oparciu o częstotliwość koszenia. Zostanie opracowany system raportowania (np. w GIS lub arkuszu kalkulacyjnym) umożliwiający coroczne aktualizowanie danych o powierzchni trawników koszonych rzadziej niż dwa razy w roku. | b.d. | 2026 / 2028 | opracowanie inwentaryzacji | 0% | 100%
25 | 1 |  |  |  | 2 | Gmina Śrem, jednostki organizacyjne | Inwentaryzacja i ewidencja zbiorników retencyjnych na terenie miasta | Zadanie polega na sporządzeniu aktualnej inwentaryzacji istniejących zbiorników retencyjnych – zarówno naturalnych, jak i sztucznych – z określeniem ich pojemności, rodzaju, lokalizacji i stanu technicznego. Dane umożliwią obliczanie objętości zbiorników retencyjnych na obszarze miasta. | b.d. | 2026 / 2028 | opracowanie inwentaryzacji | 0% | 100%
26 |  |  | 1 |  |  | Gmina Śrem | Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej z wiatami zapewniającymi ochronę przed czynnikami atmosferycznymi | Zadanie polega modernizacji przystanków komunikacji miejskiej poprzez montaż wiat przystankowych chroniących pasażerów przed opadami, słońcem i wiatrem. Wiaty będą projektowane z uwzględnieniem zasad adaptacji do zmian klimatu — z zastosowaniem materiałów o wysokiej trwałości, elementów ograniczających nagrzewanie się konstrukcji (np. dachy z panelami odbijającymi promieniowanie lub zielonymi nasadzeniami), a także z możliwością montażu małej retencji (np. rynien i pojemników na wodę deszczową do podlewania roślinności). Wiaty zostaną rozmieszczone przy przystankach nieposiadających dotychczas odpowiedniego zadaszenia. | 2040000 | 2026 / 2030 | modernizacja 17 wiat przystankowych | 0% | 100%
27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
101 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
102 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
103 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
105 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
106 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
107 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
109 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
113 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
114 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
115 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
116 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /
118 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | /

## Mierniki
MIERNIKI MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI
lp | Nazwa miernika | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Zasoby zieleni miasta – udział powierzchni zieleni w powierzchni miasta | 46.79% | 47% | Łączna powierzchnia kategorii: lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia1), podzielona przez powierzchnię miasta. | *Obliczenia na podstawie danych z map pokrycia terenu udostępnionych przez Polską Agencję Kosmiczną na platformie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej.
2 | Potencjał infiltracyjny i retencyjny miasta – udział obszarów przepuszczalnych, pokrytych roślinnością oraz gruntów pokrytych wodami w powierzchni miasta | 66.45% | 67% | Łączna powierzchnia kategorii: tereny rolne, lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia, tereny podmokłe, torfowiska, tereny naturalne pozbawione roślinności, obszary wodne1), podzielona przez powierzchnię miasta.
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI WDRAŻANIA DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN KLIMATU
I | Zapewnienie ochrony zdrowia i komfortu życia mieszkańców w obliczu zmian klimatu | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Odsetek gminnych budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego. | b.d. | 20% | Liczba budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, żłobków oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego podzielona przez liczbę tych budynków ogółem. Do działań modernizacyjnych, poprawiających komfort termiczny zalicza się: termomodernizację budynku, założenie klimatyzacji, założenie tarasów i stropodachów oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin. | Inwentaryzacja
2 | Udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów z gospodarstw domowych w terenie miasta Śrem | 41.8% | 47% |  | GUS BDL
II | Podnoszenie niezawodności i odporności tkanki miejskiej poprzez rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Udział powierzchni terenów zieleni wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w powierzchni miasta | 17.6% | 19% | Powierzchnia terenów zieleni (symbol klasy przeznaczenia terenu Z) wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527 i 680), podzielona przez powierzchnię miasta. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
2 | Udział gruntów pokrytych roślinnością trawiastą z liczbą koszenia nie większą niż 2 w roku w powierzchni gruntów pokrytych roślinnością trawiastą zarządzanych przez miasto | b.d. | b.d | Powierzchnia gruntów pokrytych roślinnością trawiastą zarządzanych przez miasto poddanych koszeniu maksymalnie dwa razy w roku podzielona przez powierzchnię gruntów pokrytych roślinnością trawiastą zarządzanych przez miasto. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
3 | Udział powierzchni obszarów zieleni publicznej w powierzchni miasta | 15,59% (dane z 2023 r) | 16% | Powierzchnia obszarów zieleni publicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podzielona przez powierzchnię miasta. | GUS BDL
4 | Udział powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców w powierzchni miasta | 9.186% | 10% | Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców1) podzielona przez powierzchnię miasta. | GUS BDL
5 | Pojemność zbiorników retencyjnych na terenie miasta przypadająca na 1 km2 miasta | b.d. | b.d | Pojemność zbiorników retencyjnych dostępnych na terenie miasta podzielona przez powierzchnię miasta. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
6 | Pojemność powierzchniowych zbiorników małej retencji (do 5 mln m3) bez dna i z nieutwardzonymi brzegami, które zatrzymują wodę w naturalny sposób, przypadająca na 1 km2 miasta | b.d. | b.d | Pojemność powierzchniowych zbiorników retencyjnych bez dna i z nieutwardzonymi brzegami o pojemności do 5 mln m3 podzielona przez powierzchnię miasta. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
7 | Udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni zrealizowanych robót budowlanych przeprowadzonych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez miasto | 0% | 10% | Powierzchnia biologicznie czynna, w rozumieniu w art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zrealizowanych robotach budowlanych w pasach drogowych zarządzanych przez miasto, których odbiór nastąpił po uchwaleniu miejskiego planu adaptacji, podzielona przez powierzchnię zrealizowanych robót budowlanych w pasach drogowych, których odbiór nastąpił po uchwaleniu miejskiego planu adaptacji. Wartość początkową przyjmuje się 0 %. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
III | Optymalizacja transportu drogowego, utrzymanie i rozwój ciągów pieszych, rowerowych oraz komunikacji miejskiej | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Odsetek przystanków publicznej komunikacji miejskiej z wiatami | 63.83% | 100% | Liczba przystanków publicznej komunikacji miejskiej z wiatami podzielona przez liczbę przystanków publicznej komunikacji miejskiej ogółem. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
2 | Długość sieci rowerowej na terenie gminy Śrem | 17,6 km | 25,6 km |  | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
IV | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi | klasa C dla b(a)p w pyle zawieszonym PM10; klasa A1 dla pyłu zawieszonego PM2,5; klasa A dla pozostałych | utrzymanie stanu bez przekroczeń |  | GIOŚ (Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim)
2 | Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin | klasa A dla wszystkich zanieczyszczeń | utrzymanie stanu bez przekroczeń |  | GIOŚ (Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim)
V | Zwiększanie świadomości i zaangażowania społecznego w proces adaptacji do zmian klimatu | Wartość w roku bazowym (2024) | Wartość docelowa (2036) | Opis wskaźnika | Źródło danych
1 | Liczba działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu realizowanych przez miasto we współpracy z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562, 1635 i 1933 oraz z 2025 r. poz. 619, 620 i 622) oraz w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. – Prawo ochrony środowiska | 0 | 4.729 | Liczba działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu zrealizowanych przez miasto we współpracy z uczelniami, organizacjami ekologicznymi oraz placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. – Prawo ochrony środowiska podzielona przez liczbę mieszkańców i pomnożona przez 10 000. | Urząd Miejski w Śremie - Pion Rozwoju i Infrastruktury
2 | Odpady zmieszane zebrane z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca na obszarze gminy Śrem | 220.9 | 210 |  | GUS BDL
Note on G20: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: a) teren o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 ha pokryty roślinnością, wyposażony w infrastrukturę techniczną i rekreacyjną, w szczególności park, zieleniec, ogród jordanowski lub zabytkowy, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej drogom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym, ©Kancelaria Sejmu s. 7/107 2025-07-16 b) las, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530)
Note on G24: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: należy przez to rozumieć teren zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych, teren pokryty ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 ;
Note on G36: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Min. przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, biblioteki pedagogiczne.

## PODSUMOWANIE
Harmonogram realizacji | [16 empty] | Szacowany koszt
Lp. | Czynność | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  | 73715925.84
1 | Opracowanie Planu | X | X
2 | Przyjęcie Planu przez Radę Miasta |  | X
3 | Realizacja Planu |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Monitorowanie realizacji działań |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
5 | Ewaluacja realizacji Planu |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
6 | Aktualizacja Planu | [7 empty] | X
Cel | [13 empty] | liczba zadań | W tym:
[15 empty] | informacyjno-edukacyjne | organizacyjne | techniczne | mieszane | razem
I | Zapewnienie ochrony zdrowia i komfortu życia mieszkańców w obliczu zmian klimatu | [12 empty] | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0
II | Podnoszenie niezawodności i odporności tkanki miejskiej poprzez rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury | [12 empty] | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
III | Optymalizacja transportu drogowego, utrzymanie i rozwój ciągów pieszych, rowerowych oraz komunikacji miejskiej | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
IV | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej | [12 empty] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
V | Zwiększanie świadomości i zaangażowania społecznego w proces adaptacji do zmian klimatu | [12 empty] | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Razem: | [13 empty] | 26 | 7 | 13 | 10 | 3

## Warunki
Sektory:
Zdrowie publiczne
Gospodarka wodna
Transport
Energetyka
Budownictwo
Zieleń miejska
Dziedzictwo kulturowe
Turystyka
Biznes
Gospodarka przestrzenna
Zarządzanie kryzysowe
Edukacja, nauka, oświata
Wielosektorowe
b.d.
Działania
informacyjno-edukacyjne | inwestycje, budowy, modernizacje istniejącej infrastruktury miasta
organizacyjne | skupiają się na zmianach w prawie miejscowym, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych w przypadku wystąpienia zagrożeń klimatycznych, modernizacji służb zarządzania kryzysowego/ratowniczych
techniczne | skupiają się na wzroście świadomości społecznej
mieszane
Etap realizacji
Koncepcja
Plan
Uzgodnienia
Przetarg
Projekt
Realizacja
Eksploatacja
Zadanie ciągłe
b.d.
Cel
I | Zapewnienie ochrony zdrowia i komfortu życia mieszkańców w obliczu zmian klimatu
II | Podnoszenie niezawodności i odporności tkanki miejskiej poprzez rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury
III | Optymalizacja transportu drogowego, utrzymanie i rozwój ciągów pieszych, rowerowych oraz komunikacji miejskiej
IV | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej
V | Zwiększanie świadomości i zaangażowania społecznego w proces adaptacji do zmian klimatu

## Obliczenia
powierzchnia
MAPA POKRYCIA TERENU* | [8 empty] | Obszar | m^2 | km^2 | %
Obszar |  |  |  | DN | powierzchnia |  |  |  | Miasta Śrem | 12373693.15 | 12.3737 | 100%
Powierzchnia miasta |  |  |  |  | 12373693.15 | 12.3737 | km^2 | 100% | Roślinność trawiasta | 3539004.9364 | 3.539 | 28.6%
Tereny antropogeniczne |  |  |  | 62 | 4151531.41 | 4.1515 | km^2 | 33.55% | Teren leśny | 921431.1309 | 0.92143 | 7.447%
Tereny rolne |  |  |  | 73 | 2188888.09 | 2.1889 | km^2 | 17.69% | Roślinność krzewiasta | 52738.5838 | 0.052739 | 0.4262%
Lasy liściaste |  |  |  | 82 | 710874.28 | 0.71087 | km^2 | 5.745% | Uprawa trwała | 632458.8451 | 0.63246 | 5.111%
Lasy iglaste |  |  |  | 83 | 462138.08 | 0.46214 | km^2 | 3.735% | Obszary pokryte roślinnością łącznie | 5145633.4962 | 5.1456 | 41.59%
Roślinność trawiasta |  |  |  | 102 | 4337308.54 | 4.3373 | km^2 | 35.05%
Wrzosowiska i zakrzaczenia |  |  |  | 105 | 279063.61 | 0.27906 | km^2 | 2.255% | tereny nieprzepuszczalne łącznie | 3236100.474 | 3.2361 | 26.15%
Obszary wodne |  |  |  | 162 | 243428.78 | 0.24343 | km^2 | 1.967% | w tym:
*Obliczenia GIS na podstawie danych z map pokrycia terenu udostępnionych przez Polską Agencję Kosmiczną na platformie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. | [8 empty] | budynki | 970912.898 | 0.97091 | 7.847%
https://nsisplatforma.polsa.gov.pl/aktualnosci/mpt_2024 | [8 empty] | place | 521153.122 | 0.52115 | 4.212%
[9 empty] | drogi | 1477704.121 | 1.4777 | 11.94%
[9 empty] | ścieżki piesze i rowerowe | 266330.333 | 0.26633 | 2.152%
Nazwa miernika |  | Opis miernika | [5 empty] | Wartość w roku 2024
Zasoby zieleni miasta – udział powierzchni zieleni w powierzchni miasta |  | Łączna powierzchnia kategorii: lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia1), podzielona przez powierzchnię miasta. | [5 empty] | 46.79% | Zbiorniki wodne | 606957.29 | 0.60696 | 4.905%
Potencjał infiltracyjny i retencyjny miasta – udział obszarów przepuszczalnych, pokrytych roślinnością oraz gruntów pokrytych wodami w powierzchni miasta |  | Łączna powierzchnia kategorii: tereny rolne, lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia, tereny podmokłe, torfowiska, tereny naturalne pozbawione roślinności, obszary wodne1), podzielona przez powierzchnię miasta. | [5 empty] | 66.45% | roślinność trawiasta z uprawami | 5745797.231 | 5.7458 | 46.44%
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego
Obszar |  |  |  |  | powierzchnia
Powierzchnia miasta |  |  |  |  | 12.3737
Tereny rolnicze |  |  |  |  | 0.18021
Tereny łąk |  |  |  |  | 1.4754
Tereny cmentarzy |  |  |  |  | 0.13429
Tereny zabudowy letniskowej |  |  |  |  | 0.021327
Tereny ogrodów działkowych |  |  |  |  | 0.46445
Tereny zieleni |  |  |  |  | 3.7564
Tereny lasów |  |  |  |  | 0.016472
Tereny zabudowy usługowej w zieleni |  |  |  |  | 0.16374
Obliczenia na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego (GIS) |  |  |  | Suma | 6.2123
Udział powierzchni terenów zieleni wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w powierzchni miasta |  |  |  |  | 50.21% | 30.36%
Powierzchnia miasta |  |  |  |  | 12.3737
BDL GUS | [5 empty] | 2024
Kategoria | Grupa | Podgrupa (wymiary) | Wymiar 1 | Wymiar 2 | Wymiar 3 | ha | km^2
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni (Wymiary: Tereny zieleni; Tereny zieleni; Lokalizacje) | parki spacerowo - wypoczynkowe | powierzchnia | ogółem (w miastach i na wsi) | 86.67 | 0.8667
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni (Wymiary: Tereny zieleni; Tereny zieleni; Lokalizacje) | zieleńce | powierzchnia | ogółem (w miastach i na wsi) | 27 | 0.27
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni (Wymiary: Tereny zieleni; Tereny zieleni; Lokalizacje) | zieleń uliczna | powierzchnia | ogółem (w miastach i na wsi) | 20 | 0.2
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni (Wymiary: Tereny zieleni; Tereny zieleni; Lokalizacje) | cmentarze | powierzchnia | ogółem (w miastach i na wsi) | 5.3 | 0.053
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni (Wymiary: Tereny zieleni; Tereny zieleni; Lokalizacje) | lasy gminne | powierzchnia | ogółem (w miastach i na wsi) | 1.8 | 0.018
Udział powierzchni obszarów zieleni publicznej w powierzchni miasta | [6 empty] | 9.76%
Udział powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców w powierzchni miasta | [6 empty] | 9.186%
BDL GUS
Kategoria | Grupa | Podgrupa (wymiary) | Wymiar 1 | Jednostka miary | 2023 | 2024
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA | TERENY ZIELENI | Tereny zieleni - wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki) | udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem | % | 15.59% | b.d.
STAN LUDNOŚCI |  |  |  | os | 27820 | 27490
Liczba planowanych wydażeń | 13
Liczba działań podzielona przez liczbę mieszkańców i pomnożona przez 10 000. |  |  |  | 4.729
przystanki na terenie miasta | [5 empty] | 47
w tym:
zadaszonych | [5 empty] | 30 | 63.83%
niezadaszonych | [5 empty] | 17 | 36.17%
Użytek ekologiczny: Bagienko |  | powierzchnia: | 48175 | m^2